Byt se nachází v panelovém domě v 7. poschodí. Do domu i do bytu je bezbariérový přístup. To znamená, že je možné materiál navážet i vyvážet bez překonávání schodů pomocí nákladního výtahu. Velikost koupelny je v půdorysu 3,4 m2 a WC je o rozměru v půdorysu 1,5 m2. Obklady v koupelně i na WC budou do výšky cca 2m. Do koupelny i do WC jsou v současné době udělány čtyřhranné otvory s mřížkou, které slouží k odvodu par a pachů. Do těchto otvorů přijdou napojit rozvody na odtah těchto pachů a vzdušné vlhkosti flexibilním potrubím kruhového tvaru o D cca 100 mm, které bude přes T kus, a zpětnou klapu napojeno na stávající ventilátor umístěný ve čtvercové kovové vzduchotechnice. Do Vaší cenové nabídky započítejte veškeré práce, instalatérský materiál pro přívod vody (bez baterií) a odpady, elektroinstalační materiál (bez zásuvek a vypínačů), suché maltové směsi, nivelizační hmoty s uvedením výšky nivelizace, lepidla, spárovací hmoty a zakončovací lišty pro dlažbu a obklady, materiál pro vybudování sádrokartonové příčky na WC a zárubně šíře 70. Ostatní materiál (vana, baterie, obklady…..) bude upřesněn až na základě osobního jednání, případně po grafickém návrhu koupelny a WC. Ve své cenové nabídce uveďte celkovou dobu realizace rekonstrukce koupelny a WC a možný termín zahájení prací.

Prosím o zaslání nabídky do 25.2.2013

Předem děkuji

Z. Nepustil

**Postup při rekonstrukci koupelny a WC**

Odstranění stávajících obkladů……….. 10,5 m2

Odstranění stávající dlažby……………. 4 m2

Vybourání zazdění původní vany……… 1 m2

Odmontování vany, umývadla a WC včetně přívodů a odtoků.

Odstranění zárubní šíře 60 cm a vybourání cca 10 cm a vložení zárubní šíře 70 cm

Montáž dvou ventilů pro oddělení okruhu teplé a studené vody pro koupelnu a kuchyň.

Provést nový rozvod vodovodního řádu o celkové délce teplé i studené vody včetně tří nových vývodů pro 2x baterie( napouštění vany a pod umyvadlem) a 1x sprcha dle půdorysného náčrtu .

Provést rozvod splaškové odtokové soustavy (od umývadla, u vany a z pračky) dle půdorysného náčrtu.

Provést nový rozvod elektriky pro dvě dvojice zásuvek a rozvodu pro osvětlení nad zrcadlem dle půdorysného náčrtu.

Provést nivelizaci podlahy v koupelně o velikosti ……………. 2,5 m2

Provést nové dlažby do koupelny o velikosti …………………. 2,5 m2

Provést vyrovnání stěn pod obklady cca 16 m2

Provést nové obklady včetně zakončovacích lišt o velikosti……………. 16 m2

Přilepit zrcadlo na stěnu mezi obklady o velikosti cca 60x60cm

Smontovat a ustavit vanu o rozměru 150x100x70 cm, napojit vanu na odtok, utěsnit kolem tří stran.

Upravit a namontovat plastový vanový kryt.

Namontovat vanovou a sprchovou baterii

Napojit umývadlo na vodu a odtok

Zapojit osvětlení, vypínač a zásuvky.

Namontovat ventil pro napojení automatické pračky

Ukotvit konstrukci WC Geberit pro bytová jádra

Vybudovat sádrokartonovou zadní příčku s jedněmi dvířky jako přístup do prostoru stoupaček 2,2m2

Provést napojení WC a stávající rozvody vody a kanalizaci

Provést nivelizaci podlahy WC o velikosti ……………. 1,5 m2

Provést nové dlažby na WC o velikosti …………………. 1,5m2

Provést vyrovnání stěn pod oblaky cca …................. 7 m2

Provést nové obklady včetně zakončovacích lišt o velikosti ……………. 9m2.

Likvidace sutě, vany a umývadla.